**План мероприятий (дорожная карта)**

**внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций,**

**осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися в Веселовском районе на 2022 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Результат.**  **Вид документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | **Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся**  **(далее - целевая модель наставничества, ЦМН)** | | | |
| 1.1. | Внедрение методологии (целевой модели) наставничества обучающихся в общеобразовательных организациях Веселовского района. | Январь 2022 | Руководители общеобразовательных организаций, Отдел образования Администрации Веселовского района | Приказ  Отдела образования Администрации Веселовского района |
| 1.2. | Определение ответственного лица из числа специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования, ответственных за взаимодействие с региональным центром наставничества и своевременное предоставлении обобщенной (сводной) информации по реализации целевой модели наставничества в общеобразовательных организациях. | Февраль 2022 | Отдел образования Администрации Веселовского района | Приказ  Отдела образования Администрации Веселовского района |
| 1.3. | Формирование перечня общеобразовательных организаций, внедряющих целевую модель наставничества. | Февраль 2022 | Отдел образования Администрации Веселовского района | Приказ Отдела образования Администрации Веселовского района |
| 1.4. | Назначение ответственных за внедрения целевой модели наставничества в общеобразовательных организациях. | Март 2022 | Руководители общеобразовательных организаций | Приказы общеобразовательных организаций |
| 1.5. | Разработка дорожных карт внедрения целевой модели наставничества в общеобразовательных организациях | Февраль- Март 2022 | Руководители общеобразовательных организаций, Отдел образования Администрации Веселовского района | Приказы Отдела образования Администрации Веселовского района, общеобразовательных организаций |
| 1.6. | Разработка положений о программе наставничества в общеобразовательных организациях | Март 2022 | Руководители общеобразовательных организаций | Положения о программе наставничества |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Организационная, методическая информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества** | | | |
| 2.1. | Проведение установочного районного методического семинара (вебинара) для участников внедрения целевой модели наставничества | Март 2022 | Отдел образования Администрации Веселовского района | Проведение установочного семинара (вебинара)  Размещение материалов на сайте Отдела образования |
| 2.2. | Формирование перечня нормативных  документов и программно-методических материалов для внедрения целевой модели наставничества | Март 2022 | Отдел образования Администрации Веселовского района | Перечень нормативных  документов и программно-методических материалов для внедрения целевой модели наставничества |
| 2.3. | Разработка единой системы информационного сопровождения деятельности по внедрению  целевой модели наставничества | Март 2022 | Отдел образования Администрации Веселовского района | Информация для размещения на сайтах |
| 2.4. | Организация и проведение муниципальных  семинаров по отдельным вопросам реализации целевой модели наставничества | По отдельному графику | Отдел образования Администрации Веселовского района | Консультационная поддержка участникам реализации ЦМН |
| 2.5. | Информирование педагогов, родителей, обучающихся общеобразовательных организаций, сообщества выпускников о реализации целевой модели наставничества | Февраль  2022 г. | Руководители общеобразовательных организаций, Отдел образования Администрации Веселовского района | Информационная кампания |
| 2.6. | Популяризация ЦМН через муниципальные СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных  сетях, официальных ресурсах организаций – участников ЦМН | в течение всего периода реализации ЦМН | Руководители общеобразовательных организаций, Отдел образования Администрации Веселовского района | Наполнение  информационных ресурсов актуальной информацией с применением единого  брендирования |
| 2.7. | Обучения педагогических работников, наставников и кураторов по программам ДПО и программам ППМ, в том числе с применением  дистанционных образовательных технологий | в соответствии со сроками реализации  программ | Отдел образования Администрации Веселовского района, общеобразовательные организации | Получение педагогическими  работниками, наставниками и кураторами  соответствующих документов |
| 2.8. | Формирование наставнических пар или групп | Апрель 2022 г. | Руководители общеобразовательных организаций, Отдел образования Администрации Веселовского района | Сформированные наставнические пары или группы, готовые  продолжить работу в рамках программ |
| 2.9. | Совместная работа наставника и наставляемого в исследовательских работах, подготовка к различного уровня конкурсам, участие в вебинарах.  Подготовка к итоговому проекту совместной работы | в соответствии со сроками реализации  программ наставничества | Руководители общеобразовательных организаций, Отдел образования Администрации Веселовского района | Реализация программ наставничества |
| 2.10. | Разработка комплекса тематических мероприятий (фестивалей, форумов, конференций наставников, конкурсов  профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2022 г. | в соответствии со сроками реализации  программ | Руководители общеобразовательных организаций, Отдел образования Администрации Веселовского района | Тематические мероприятия |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества** | | | |
| 3.1. | Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества | Постоянно 2022 г. | Руководители общеобразовательных организаций, Отдел образования Администрации Веселовского района | Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества |
| 3.2. | Мониторинг реализации целевой модели наставничества, включающий сбор, обработку информации и ее анализ. | Постоянно 2022 г. | Отдела образования Администрации Веселовского района | Форма отчета мониторинга |
| 3.3. | Формирование реестра наставников на уровне общеобразовательных организаций | в течение всего периода реализации ЦМН | Руководители общеобразовательных организаций | Базы наставников |
| 3.4. | Формирование реестра программ наставничества на уровне общеобразовательных организаций | в течение всего периода реализации ЦМН | Руководители общеобразовательных организаций | Базы эффективных программ наставничества |
| 3.5. | Формирование единой муниципальной базы наставников и единой муниципальной базы программ наставничества. Ежегодная  актуализация сформированных баз | в течение всего периода реализации ЦМН | Отдела образования Администрации Веселовского района | Актуальный муниципальный реестр наставников и программ наставничества,  имеющих положительный опыт работы/реализации |
| 3.6. | Сбор и анализ результатов мониторинга реализации программ наставничества в образовательных организациях | Ноябрь – Декабрь 2022 г. | Руководители общеобразовательных организаций, Отдел образования Администрации Веселовского района | Получены и обобщены на муниципальном уровне  данные о внедрении ЦМН в школах |
| 3.7. | Мониторинг достижения целевых показателей внедрения ЦМН на уровне муниципалитета;   * соблюдение норм законодательства при внедрении ЦМН. | Постоянно 2022 г. | Руководители общеобразовательных организаций, Отдел образования Администрации Веселовского района | Предоставление аналитических материалов |
| 3.8. | Подготовка предложений по совершенствованию муниципальной системы внедрения целевой модели наставничества (на основе анализа предложений школ, результатов мониторинга и обобщения опыта внедрения целевой модели  наставничества в 2022г.) | Декабрь 2022 г. | Отдел образования Администрации Веселовского района | Информационное письмо в Минобразование Ростовской области |